NORMA DE PROCEDIMENTO – IJSN Nº 001

| Tema: | Processo de planejamento das atividades técnicas do Instituto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitente: | Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN |  |  |  |  |  |  |
| Sistema: | - |  |  |  | Código: |  | - |
| Versão: | 3 | Aprovação: | Instrução de Serviço nº 45 / 2025 | Vigência: |  | 11/08/25 |  |

- OBJETIVOS

  - Estabelecer procedimentos para o planejamento das atividades técnicas do Instituto.

- ABRANGÊNCIA

2.1 Todos os setores do Instituto Jones dos Santos Neves.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - Lei complementar nº 445, DOE de 22/07/08, alterada pelos Decretos: nº 2867-R, DOE de 07/10/11, nº 2935-R, DOE de 06/01/12, nº 4093-R, DOE de 07/04/17, nº 4383-R, DOE de 08/03/2019.

- DEFINIÇÕES

  - Plano de Trabalho - é o conjunto dos estudos/pesquisas de um determinado ciclo. O plano de trabalho do IJSN é organizado por coordenação técnica.

  - Estudos/pesquisa – Tem como objetivo produzir conhecimento sobre um determinado tema de interesse social. Podem ser caracterizados como apoio ou como projeto. Os estudos caracterizados como apoio são executados de acordo com a necessidade (planejamento) do órgão do governo que o IJSN está subsidiando com aquele estudo. Os estudos caracterizados como projeto possuem início, fim e entregas bem determinadas.

  - Calendário: é o planejamento das publicações que serão elaboradas e publicadas pela instituição.

  - e-Docs – Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos.

- UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS

  - Escritório de Projetos - EP

  - Gabinete – GAB

  - Assessoria de Relacionamento Institucional - ARIN

- PROCEDIMENTOS

  - Elaboração do Calendário:

Este processo será executado todo mês de novembro, com o objetivo de elaborar a lista de publicações do ano seguinte.

T01 – Solicitar datas planejadas das publicações.

T02 – Elaborar planejamento das publicações.

T03 – Enviar planejamento via e-Docs.

T04 – Solicitar alterações no calendário, com as devidas justificativas, via e-Docs

T05 – Consolidar informações criando/alterando o calendário do IJSN.

T06 – Validar calendário.

T07 – Aprovar calendário.

T08 – Realizar ajustes no calendário.

T09 – Aprovar calendário.

T10 – Solicitar publicação do calendário.

T11 – Publicar calendário no site.

  - Elaboração do Plano de Trabalho:

Este processo será realizado com o objetivo de elaborar o Plano de Trabalho do ciclo seguinte.

T01 – Realizar reunião de alinhamento com os coordenadores/assessores.

T02 – Elaborar minuta do plano de trabalho.

O modelo de plano de trabalho está disponível em: www.ijsn.es.gov.br/processos-internos/normas-publicadas

T03 – Solicitar alterações no plano, com as devidas justificativas, via e-Docs.

T04 – Consolidar/alterar a minuta do plano de trabalho.

T05 – Entranhar documentação no processo e-Docs.

T06 – Validar minuta do plano de trabalho.

T07 – Aprovar minuta do plano de trabalho.

T08 – Tomar conhecimento dos ajustes solicitados.

T09 – Realizar ajustes.

T10 – Atualizar minuta do plano de trabalho.

T11 – Validar ajustes realizados.

T12– Providenciar a publicação do plano de trabalho na Intranet.

6.2 Inclusão de novo estudo/pesquisa ao Plano de Trabalho - demanda interna:

Este processo será executado quando houver a necessidade de inclusão de novo estudo/pesquisa originário de demanda interna.

T01 – Elaborar proposta do projeto.

T02 – Mensurar impacto no plano de trabalho.

T03 – Encaminhar proposta do projeto e impacto no plano de trabalho (e-Docs).

T04 – Analisar viabilidade da proposta do projeto e impacto no plano de trabalho.

T05 – Realizar ajustes.

T06 – Tomar conhecimento.

T07 – Analisar proposta e impacto no plano de trabalho.

T08 – Realizar ajustes solicitados.

T09 – Tomar conhecimento dos ajustes realizados.

T10 – Verificar orçamento para projeto

T11 – Analisar proposta do projeto e impacto no plano de trabalho.

T12 – Realizar ajustes.

T13 – Tomar conhecimento.

T14 – Tomar conhecimento dos ajustes solicitados.

T15 – Alterar plano de trabalho.

T16 – Providenciar a publicação do plano de trabalho na Intranet.

6.3 Inclusão de novo estudo/pesquisa ao Plano de Trabalho - demanda externa:

Este processo será executado quando houver a necessidade de inclusão de novo estudo/pesquisa originário de demanda externa.

T01 – Enviar ofício.

T02 – Agendar reunião.

T03 – Realizar reunião.

T04 – Solicitar elaboração de proposta do projeto.

T05 – Elaborar proposta do projeto.

T06 – Mensurar impacto no plano de trabalho.

T07 – Validar proposta e impacto no plano de trabalho.

T08 – Realizar ajustes.

T09 – Realizar reunião de apresentação de proposta para demandante.

T10 – Enviar proposta apresentada.

T11 – Tomar conhecimento da proposta.

T12 – Tomar conhecimento da resposta.

T13 – Realizar ajustes solicitados.

T14 – Validar ajustes realizados e impacto no plano de trabalho.

T15 – Tomar conhecimento dos ajustes realizados na proposta.

T16 – Tomar conhecimento da resposta.

T17 – Alterar plano de trabalho.

T18 – Providenciar a publicação do plano de trabalho na intranet.

T19 – Iniciar procedimento para formalização de acordo ou convênio.

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

  - Cada estudo/pesquisa terá um técnico responsável por ele e irá compor a lista de projetos da coordenação onde o técnico responsável está lotado.

- ANEXOS

  - Não aplicável.

- ASSINATURAS

| EQUIPE DE ELABORAÇÃO: Data: 29/07/2025 |  |
| --- | --- |
| Pablo Sandin Amaral Membro do ELPI/UECI | Marcelo Bonella da Silva Membro do ELPI |
| Ligia da Motta Silveira Borges Coordenadora do Escritório de Projetos |  |
| APROVAÇÃO: Data: 31/07/2025 |  |
| Pablo Silva Lira Diretor Geral - DG | Antonio Ricardo Freislebem da Rocha Diretor Setorial - DIPE |
| Pablo Medeiros Jabor Diretor Setorial - DEP |  |