## Análise de riscos
Guia para avaliar políticas públicas
Checklist para análise de riscos
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS
Riscos relacionados aos recursos financeiros |  |  |  |  | Avaliação: | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Há disponibilidade de recursos próprios para a realização do projeto?
O projeto precisará de recursos de terceiros? Em que proporção do total do projeto?
Existem contrapartidas obrigatórias por parte do Governo? Em que proporção? Qual o valor?
Caso precise de recursos de terceiros, em que fase está a negociação?
Qual o grau de incerteza em relação a liberação de recursos financeiros por parte de terceiros?
Existem pessoas no Governo capazes de gerir adequadamente os recursos captados?
Qual o grau de complexidade em levantar os valores de investimento e de custeio necessários à realização do projeto?
Riscos relacionados a obras e terrenos |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Essa obra possui projeto básico? E projeto executivo?
Existe definição quanto ao local/terreno onde o projeto será executado?
O terreno é do Governo?
O documento de titularidade do terreno está disponível?
O terreno possui dívidas? Está envolvido em disputas judiciais?
O terreno possui restrições ambientais para o tipo de projeto que se deseja executar?
Necessidade de desapropriação? Quantas casas estão envolvidas?
Qual o valor estimado com a desapropriação?
Atende integralmente ao Estatuto da Cidade?
Quais são os pontos onde o Estatuto da Cidade não é atendido?
É preciso consultar ou conseguir autorização de outro Poder para realizar a obra?
Riscos relacionados a equipamentos e mobiliário |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Há necessidade de aquisição de equipamentos e mobiliários para o funcionamento da nova instalação?
Equipamentos e mobiliários estão definidos?
Possibilidade de adesão a alguma Ata de Registro de Preço?
Qual o grau de dificuldade para especificação?
Qual o valor previsto para a aquisição desses equipamentos e mobiliário?
Os equipamentos e mobiliário podem ser adquiridos com recursos desse projeto (total ou parcialmente)?
Riscos relacionados a pessoas |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Há necessidade de contratação de mão de obra para a fase pré-operacional do projeto?
Há necessidade de contratação de mão de obra para seu pleno funcionamento?
Quantos profissionais serão necessários? Há um dimensionamento e perfil?
Qual o custo estimado mensal com folha de pagamento para esses profissionais?
Há repasse de fontes externas para custear (total ou parcial) a folha de pagamento? Qual o valor mensal do repasse?
O valor previsto para pagamento de pessoal está previsto no PPA e/ou LOA? Qual o valor previsto?
Riscos relacionados a operação |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Modelo de Gestão definido?
Qual custo estimado mensal do repasse?
Qual o custo mensal estimado para operação do empreendimento após a entrega do projeto (excluir a folha de pagamento)?
Há repasse de fontes externas para custeio (total ou parcialmente) da operação do empreendimento? Qual o valor mensal do repasse?
O valor estimado para a manutenção do empreendimento está previsto no PPA e/ou LOA? Qual o valor previsto?
Riscos relacionados à interação com as partes interessadas (Stakeholder) |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
Existe algum planejamento de como interagir com os Stakeholders?
Com quais Stakeholders o projeto se relacionará de forma ativa?
Qual o grau de conflito existente dos Stakeholders em relação ao projeto?
Qual o grau de dificuldade de obtenção de apoio ou consenso com os Stakeholders?
Riscos relacionados à regulação, atuação legislativa ou jurídico-institucional |  |  |  |  | Avaliação | Não avaliada
CHECKLIST |  |  |  |  | COMENTÁRIOS
O sucesso do projeto é condicionado por ações prévias no campo do Legislativo Estadual?
O projeto requer a aprovação de alguma lei em âmbitos federal ou municipal?
Precisa de audiência pública para aprovação da sociedade?
Qual o grau de dificuldade de obtenção de licenças junto às entidades estaduais, municipais ou federais?
Qual o grau de suscetibilidade do sucesso do projeto em relação a mudanças no ambiente regulatório ou de sua aplicação?
Existe potencial de modificações substantivas no ambiente institucional que inviabilize a execução ou continuidade do projeto?
Escala de avaliação |  |  | Tabela de Avaliação Global
Baixa | 1 | probabilidade ou impacto | Recursos Financeiros | 0
Moderada | 3 | probabilidade ou impacto | Obras e Terreno | 0
Alta | 6 | probabilidade ou impacto | Equipamentos e Mobiliaro | 0
Muito alta | 10 | probabilidade ou impacto | Pessoas | 0
Não avaliada | 0 |  | Operação | 0
Não se aplica | 0 |  | Parceiros | 0
|  |  | Normativo | 0